МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

ЧИСТЮНЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

13.11.2024                                                                             № 337/1

с. Чистюнька

| Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МКОУ Чистюньской СОШ в 2025 году. |  |
| --- | --- |

Во исполнение приказа Министерства образования Алтайского края от 08.11.2024  № 1198 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Алтайском крае в 2025 году»,  приказа Комитета по образованию Топчихинского района Алтайского края от 12.11.2024. № 225 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») подготовки  и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Топчихинском районе в 2025 году», в целях организации к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МКОУ Чистюньской СОШ в 2025 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МКОУ Чистюньской СОШ в 2025 году (далее - дорожная карта) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Жидких Л.В.,  заместителю директора по УВР довести «дорожную карту» до сведения руководителей филиалов МКОУ Чистюньской СОШ.

3. Ответственному за школьный сайт,  в срок до 15.11.2024 г. разместить информацию на сайте школы.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлены

|  | Приложение к приказу МКОУ Чистюньской СОШ от 13.11.2024 № 337/1 |
| --- | --- |

Дорожная карта организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МКОУ Чистюньской СОШ в 2025 году

| № п/п |  | Наименование мероприятия |  |  | Сроки |  | Ответственный |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Рассмотрение итогов ГИА - 9 и ГИА - 11 на педагогическом совете |  |  | Октябрь 2024 |  | Жидких Л.В. зам.директора по УВР |  | Повышение профессионального уровня учителей |
| 1.2 |  | Совещание «Рассмотрение результатов ЕГЭ-2024 и обсуждение подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее - ГИА-2024)» |  |  | Октябрь-ноябрь 2024 |  | Жидких Л.В. зам.директора по УВР |  | Повышение качества образования в школах, показывающих низкие результаты |
| 1.3 |  | Предоставление статистических и аналитических материалов по итогам ГИА 2024 года |  |  | Ноябрь 2024 |  | Жидких Л.В. зам.директора по УВР |  | Сравнительный анализ |
| 1.4 |  | Изучение статистического сборника с результатами проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Алтайском крае в 2024году (далее - ГИА-9) |  |  | Октябрь-ноябрь 2024 |  | Жидких Л.В. зам.директора по УВР |  | Сравнительный анализ |
| 1.5 |  | Изучение статистического сборника с результатами проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Алтайском крае в 2024 году (далее - ГИА-11) |  |  | Октябрь-ноябрь 2024 |  | Жидких Л.В. зам.директора по УВР |  | Сравнительный анализ |
| 2. Меры по повышению качества реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам в дополнительный период |  | Июль - сентябрь 2025 |  | Жидких Л.В. зам.директора по УВР , руководители филиалов |  | Проведение дополнительного этапа ГИА |  |
| 2.2 |  | Участие в апробации региональной модели повышения квалификации работников образования с учетом результатов оценочных процедур для учителей математики и русского языка |  | сентябрь 2024, май 2025 |  | Жидких Л.В. зам.директора по УВР , руководители филиалов |  | Повышение профессионального уровня учителей |  |
| 2.3 |  | Участие в краевых вебинарах по вопросам подготовки к ЕГЭ и ОГЭ (по предметам) |  | По графику АИРО |  | Жидких Л.В. зам.директора по УВР , руководители филиалов |  | Получение методической поддержки |  |
| 2.4 |  | Повышение квалификации учителей по программам, выстроенным с учетом выявленных проблем в качестве подготовки учащихся по предметам ГИА. |  | По графику АИРО |  | Жидких Л.В. зам.директора по УВР , руководители филиалов |  | Повышение профессионального уровня |  |
| 2.5 |  | Организация посткурсового сопровождения учителей, повысивших квалификацию, оказание им методической поддержки |  | в течение одного года |  | руководители ШМО |  |  |  |
| 2.6. |  |  | Организация участия школ во Всероссийских проверочных работах (4-8, 11 (10) кл.) | апрель-май 2025 |  | Жидких Л.В. зам.директора по УВР , руководители филиалов |  | Аналитический отчет. Корректировка рабочих программ |  |
| 2.7 |  |  | Оказание методической и консультационной поддержки учителям-предметникам: участие в вебинарах для учителей края по повышению качества предметного образования; адресная консультационная поддержка педагогическим работникам | ежемесячно, постоянно |  | Жидких Л.В. зам.директора по УВР , руководители филиалов |  | Получение методической поддержки |  |
| 2.8 |  | Привлечение педагогической общественности к обсуждению результатов процедур оценки качества общего образования: Научно-практическая конференция краевых профессиональных сообществ «Образование XXI века: цели, ценности, мысли» |  | октябрь - ноябрь 2024 |  | Захарова О.П., зам.директора по УВР, руководители филиалов |  | Определение задач на 2024-2025 год |  |
| 3. Правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Изучение нормативных правовых актов Министерство образования и науки Алтайского края в соответствии с действующим законодательством по организации и проведению ГИА |  | В течение учебного года |  | Жидких Л.В. зам.директора по УВР , руководители филиалов |  | Нормативное и правовое обеспечение проведения ГИА |  |
| 3.1.1 |  | ГИА-9: -приказ о проведении итогового собеседования по русскому языку -приказ о проведении досрочного периода ГИА - 9 в 2025 году; -приказ о проведении дополнительного сентябрьского периода проведения ГИА - 9 в 2025 году |  | ноябрь 2024 март 205 июль 2025 |  | Жидких Л.В. зам.директора по УВР , руководители филиалов |  |  |  |
| 3.1.2 | ГИА-11: -утверждение мест регистрации на сдачу итогового сочинения (изложения); -утверждение организационно-территориальной схемы подготовки и проведения итогового сочинения (изложения); -назначение координатора системы видеонаблюдения; -назначение лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА-11 в 2025 году |  |  | ноябрь 2024 ноябрь 2024 ноябрь2024 Октябрь 2024 |  | Жидких Л.В. зам.директора по УВР , руководители филиалов |  |  |  |
| 3.2. | Приведение школьной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА - 9 и ГИА -11 в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Министерства образования и науки Алтайского края |  |  | в течение учебного года |  | Жидких Л.В. зам.директора по УВР , руководители филиалов |  | Нормативное и правовое обеспечение проведения ГИА |  |
| 3.3. | Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году, разработанных на федеральном уровне |  |  | в течение учебного года |  | Жидких Л.В. зам.директора по УВР , руководители филиалов |  | Нормативное и правовое обеспечение проведения ГИА |  |
| 6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году из числа выпускников ОО текущего учебного года с указанием предварительного выбора сдаваемых предметов. |  |  | до 26 октября 2024 |  | Жидких Л.В. зам.директора по УВР , руководители филиалов |  | Наличие данных об участниках ГИА |  |
| 6.2 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) - обучение на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения); - выдача бланков итогового сочинения (изложения); - сканирование бланков итогового сочинения (изложения), обработка результатов - организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат |  |  | ноябрь 2024 декабрь 2024 декабрь 2024 февраль, май 2025 |  | Жидких Л.В. зам.директора по УВР , руководители филиалов |  | Проведение итогового сочинения (изложения) |  |
| 6.3 | Организация и подготовка к проведению ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам в дополнительный (сентябрьский) период 2025 года: - сбор заявлений о сдаче ГИА-9, ГИА-11 в дополнительный период; - проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России |  |  | август 2024 сентябрь-октябрь 2024 |  | Жидких Л.В. зам.директора по УВР , руководители филиалов |  | Проведение ГИА-9, ГИА-11 в дополнительный период |  |
| 6.4 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее - с ОВЗ): -оформление пакета документов для территориальной психолого-медико-педагогической комиссии; - сбор данных об обучающихся, сдающих ГИА-9, ГИА-11 в форме ГВЭ, на дому; - мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов; - создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ |  |  | в течение года февраль-март 2025 во время проведения ГИА |  | Жидких Л.В. зам.директора по УВР , руководители филиалов |  | Соблюдение равных условий для обучающихся Обеспечение условий для сдачи ГИА обучающихся с ОВЗ |  |
| 6.5 | Обучение граждан, изъявивших желание участвовать в осуществлении мониторинга за ходом проведения государственной итоговой аттестации в 2025 году, в качестве общественных наблюдателей |  |  | Февраль -март 2025 |  | Жидких Л.В. зам.директора по УВР , руководители филиалов |  | Повышение компетентности по вопросам соблюдения порядка в ППЭ |  |
| 6.6 | Подготовка пакета документов на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей |  |  | апрель – июнь 2025 |  | Жидких Л.В. зам.директора по УВР , руководители филиалов |  | Аккредитация общественных наблюдателей |  |
| 6.7 | Контроль осуществления общественного наблюдения в ППЭ |  |  | май-июль 2025 |  | Жидких Л.В. зам.директора по УВР , руководители филиалов |  | Эффективное участие наблюдателей |  |
| 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  |  | в течение года |  | Жидких Л.В. зам.директора по УВР , руководители филиалов |  | Оперативное решение вопросов и снятие напряженности |  |
| 7.2 | Информационное наполнение сайта школы |  |  | в течение года |  | Жидких Л.В. зам.директора по УВР , руководители филиалов |  | Тексты новостей на сайте |  |
| 7.3. | Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 на совещаниях при директоре |  |  | в течение года |  | Жидких Л.В. зам.директора по УВР , руководители филиалов |  | Включение вопросов проведения ГИА в повестки совещаний |  |
| 7.4. | Проведение родительских собраний в общеобразовательных организациях района, консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями) |  |  | в течение года |  | Жидких Л.В. зам.директора по УВР , руководители филиалов |  | Включение вопросов проведения ГИА в повестки собраний |  |
| 7.5. | Оформление информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА - 9 и ГИА - 11 |  |  | в течение года |  | Жидких Л.В. зам.директора по УВР , руководители филиалов |  | Обеспечение информирования участников ГИА |  |